Załącznik nr 6 do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

PROJEKT PLANU  RZECZOWO- FINANSOWEGO REMONTÓW W BUDYNKACH KOMUNALNYCH NA LATA 2012-2016

NOWY DWÓR MAZ.

| Lp. | ADRES BUDYNKU | ROK BUDOWY BUDYNKU | POTRZEBY REMONTOWE | SZACUNKOWY KOSZT | ROK REALIZACJI REMONTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BOH. MODLINA 47 | 1956 | 1) wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami dachowymi. 2) Ocieplenie budynku. 3) remont kapitalny komórek | 57.000,00 30.000,00 35.000,00 | 2012r 2013-2014 2015r |
|  |  |  | RAZEM. | 122.000,00 |  |
| 2. | BOH. MODLINA 79 | 1931 | 1) Konserwacja pokrycia dachowego wraz z obróbkami. | 10.000,00 | 2013 |
|  |  |  | RAZEM. | 10.000,00 |  |
| 3. | CHŁODNIA 1 | 1995 | 1) Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami. 2) Ocieplenie budynku. | 43.000,00 40.000,00 | 2013 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 83.000,00 |  |
| 4. | DASZYŃSKIEGO 5 (budynek szczególnego najmu) | 1905 | 1) Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami. 2) Remont i malowanie elewacji. 3) Częściowa wymiana stolarki budowlanej. | 25.000,00 12.000,00 6.000,00 | 2013 2012 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 43.000,00 |  |
| 5. | DASZYŃSKIEGO 18 (budynek szczególnego najmu) | 1909 | 1) Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami. 2) Roboty ogólno budowlane naprawa elewacji i malowanie. 3) Wymiana stolarki budowlanej. | 25.000,00 3.500,00 9.000,00 | 2012 2013-2014 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 37.500,00 |  |
| 6. | DŁUGA 4 | 1965 | 1) Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami. 2) Ocieplenie ścian budynku. 3) Roboty ogólnobudowlane i malowanie elewacji | 35.000,00 25.000,00 9.000,00 | 2016 2014 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 69.000,00 |  |
| 7. | DŁUGA 20 | 1962 | 1) Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami. 2) Ocieplenie ścian budynku. 3) Roboty ogólnobudowlane-malowanie elewacji | 25.000,00 18.000,00 9.000,00 | 2016 2014 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 52.000,00 |  |
| 8. | DŁUGA 22 | 1962 | 1) Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami. 2) Ocieplenie ścian budynku. 3) Roboty ogólnobudowlane i malowanie elewacji | 30.000,00 23.000,00 9.000,00 | 2016 2014 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 62.000,00 |  |
| 9 | FOCHA 9 ( bud. szczególnego najmu ) | 1931 | 1) Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami. 2) Roboty ogólnobudowlane-naprawa szalówki i malowanie ścian zewnętrznych 3) Częściowa wymiana stolarki budowlanej. | 40.000,00 13.000,00 9.000,00 | 2013 2013 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 62.000,00 |  |
| 10. | FOCHA 15 | 1907 | 1) Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami. 2) Malowanie elewacji. | 12.000,00 5.000,00 | 2013 2013 |
|  |  |  | RAZEM. | 17.000,00 |  |
| 11. | GÓRSKA 48 | 1956 | 1) Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami. 2) Ocieplenie ścian budynku. 3) Roboty ogólnobudowlane remont elewacji | 57.000,00 30.000,00 3.500,00 | 2015 2013-2014 2013 |
|  |  |  | RAZEM.. | 90.500,00 |  |
| 12. | JANA NAŁĘCZA 33 | 1903 | 1) Konserwacja pokrycia dachowego 2) Wymiana obróbek blacharskich. 3) Malowanie elewacji. 4) Roboty ogólnobudowlane i malarskie. | 7.000,00 7.000,00 9.000,00 8.000,00 | 2012 2012 2014 2014 |
|  |  |  | RAZEM | 31.000,00 |  |
| 13. | JANA NAŁĘCZA 35 | 1914 | 1) Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami. 2) Roboty ogólnobudowlane | 13.500,00 12.000,00 | 2013 2015 |
|  |  |  | RAZEM.. | 25.500,00 |  |
| 14. | KILIŃSKIEGO 7 | 1916 | 1) Pokrycie dachowe – blacha do remontu. 2) Roboty ogólnobudowlane | 2.500,00 5.500,00 | 2012 2016 |
|  |  |  | RAZEM.. | 8.000,00 |  |
| 15. | KOPERNIKA 67 | 1931 | 1) Pokrycie dachowe blacha do konserwacji wraz z obróbkami. 2) Remont i malowanie elewacji | 5.500,00 3.500,00 | 2013 2013 |
|  |  |  | RAZEM. | 9.000,00 |  |
| 16. | LEGIONÓW 18 | 1924 | 1) Wymiana pokrycia papowego wraz z obróbkami. 2) Remont i malowanie elewacji. 3) Remont i malowanie klatki schodowej. 4) Częściowa wymiana stolarki budowlanej. | 33.000,00 25.000,00 15.000,00 9.000,00 | 2016 2012 2016 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 82.000,00 |  |
| 17. | LOTNIKÓW 31 | ----- | 1) Wymiana pokrycia papowego i obróbek blacharskich. 2) Malowanie elewacji. 4) Częściowo do wymiany stolarka budowlana | 9.000,00 3.000,00 6.000,00 | 2012 2012 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 18.000,00 |  |
| 18. | MIESZKA I-go 50 | 1931 | 1) Remont pokrycia dachowego 2) Malowanie ścian zewnętrznych. 3) Remont klatki schodowej. | 25.000,00 8.000,00 6.000,00 | 2016 2012 2015 |
|  |  |  | RAZEM. | 39.000,00 |  |
| 19. | MODLIŃSKA 11 | 1919 | 1) Remont konstrukcji dachu. 2) Wymiana pokrycia papowego dachu i obróbek blacharskich. 3) Remont elewacji i malowanie. 4) Remont i malowanie klatek schodowych. | 8.000,00 30.000,00 25.000,00 7.000,00 | 2012 2015 2013 2015 |
|  |  |  | RAZEM. | 70.000,00 |  |
| 20. | PADEREWSKIEGO 20 | 1924 | 1) Malowanie elewacji. 2) Remont obróbek blacharskich. | 3.500,00 3.000,00 | 2014 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 6.500,00 |  |
| 21. | PADEREWSKIEGO 22 | 1929 | 1) Wymiana pokrycia papowego dachu wraz z obróbkami blacharskimi. | 32.000,00 | 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 32.000,00 |  |
| 22 | PRZYTOROWA 3 | 1962 | 1) Konstrukcja dachu do kapitalnego remontu. 2) Wykonanie pokrycia papowego i obróbek blacharskich. 3) Malowanie elewacji. 4) Stolarka budowlana częściowo do wymiany. | 12.000,00 35.000,00 6.000,00 7.000,00 | 2013-2014 2013-2014 2014 2014 |
|  |  |  | RAZEM. | 60.000,00 |  |
| 23. | PRZYTOROWA 5 | 1962 | 1) Konstrukcja drewniana do remontu. 2) Wymiana pokrycia papowego dachu i obróbek blacharskich. 3) Remont i malowanie elewacji budynku. 4) Częściowa wymiana stolarki budowlanej. 5) Częściowo do wymiany stolarka budowlana. | 8.000,00 3.500,00 5.000,00 6.000,00 8.000,00 | 2014 2014 2016 2013-2015 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 30.500,00 |  |
| 24. | SEMPOŁOWSKIEJ 4 | 1938 | 1) Pokrycie dachu do wymiany wraz z obróbkami blacharskimi. 2) Remont i malowanie elewacji. | 12.000,00 9.000,00 | 2013 2015 |
|  |  |  | RAZEM. | 21.000,00 |  |
| 25. | SUKIENNA 72 | 1950 | 1) Remont konstrukcji dachu. 2) Wymiana pokrycia papowego dachu wraz z obróbkami blacharskimi. 3) Remont ścian zewnętrznych.. | 6.000,00 18.000,00 4.500,00 | 2014 2015 2014 |
|  |  |  | RAZEM. | 28.500,00 |  |
| 26. | WARSZAWSKA 12 | 1925 | 1) Wymiana pokrycia papowego dachu wraz z obróbkami blacharskimi. 2) Malowanie klatki schodowej. | 25.000,00 6.000,00 | 2016 2013 |
|  |  |  | RAZEM. | 31.000,00 |  |
| 27. | WARSZAWSKA 18 | 1934 | 1) Pokrycie dachowe ( eternit do wymiany) i obróbki blacharskie. 2) Remont i malowanie elewacji budynku. 3) Remont i malowanie klatki schodowej. 4) Częściowo do wymiany stolarka budowlana. | 45.000,00 6.000,00 4.000,00 8.000,00 | 2013 2013 2014 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 63.000,00 |  |
| 28. | WARSZAWSKA 20 | ---- | 1) Wymiana pokrycia papowego wraz z obróbkami blacharskimi. 2) Częściowy remont podłóg i posadzek. | 6.000,00 2.500,00 | 2013 2015 |
|  |  |  | RAZEM. | 8.500,00 |  |
| 29. | WARSZAWSKA 43 | 1910 | 1) Pokrycie dachu papowe do wymiany wraz z obróbkami blacharskimi. 2) Do wymiany podłogi i posadzki. | 5.500,00 5.000,00 | 2013 2013 |
|  |  |  | RAZEM. | 10.500,00 |  |
| 30. | WIŚNIOWA 13 | 1950 | Wykonanie ekspertyzy technicznej | 2.500,00 | 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 2.500,00 |  |
| 31 | WYBICKIEGO 10 | 1889 | 1) Remont i malowanie klatki schodowej | 5.000,00 | 2013 |
|  |  |  | RAZEM. | 5.000,00 |  |
| 32. | JANA NAŁĘCZA 28 | 1899 | 1) Pokrycie dachu papowego wraz z obróbkami blacharskimi. 2) Remont i malowanie elewacji. 3) Remont i malowanie klatki schodowej | 25.000,00 9.000,00 5.000,00 | 2015 2012 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 39.000,00 |  |

OGÓŁEM:        1.268 500,00